**Отчет**

**о реализации муниципальной программы « Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы**

**за 2021 год**

Уточненные плановые бюджетные назначения на реализацию муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024годы.

Общий объем финансирования Программы составляет 19194,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0 млн. рублей;

за счет средств бюджета области – 351,7тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 4359,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 13527,8 тыс. рублей.

в 2021 году были утверждены расходы в сумме 19194,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 18239,4 тыс.руб.

*Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет на 2016-2024 годы»*

Финансирование подпрограммы: план 6271,9 -тыс. руб., факт – 5737,4 тыс. руб. на реализацию подпрограммы было направлено на условиях софинансирования -3 51,7тыс. руб. (областного бюджета),-685,9 тыс.руб.(районного бюджета)

а) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления - 3550,3 тыс. руб., фактически 3372,0 тыс. руб. ; выделены денежные средства на поощрение органов местного самоуправления из областного бюджета в сумме –план 297,1 тыс.руб.,факт 297,1 тыс.руб.

б) закупка информационных технологий – план 77,7тыс. руб., факт – 73,9 тыс. руб

в) прочие закупки – план 1605,00 тыс. руб., факт – 1274,5 тыс. руб.

г) обеспечение деятельности финансового надзора – 22,8 тыс., руб.

д)содержание специалиста по муниципальным закупкам план- 3,0тыс.руб, факт -3,0 тыс.руб. е)социальное обеспечение план -30,0 т.р , факт -8,2 т.р

ж)реализация полномочий по предупреждению и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций- план 685,9 тыс.руб. факт- 685,9 тыс.руб.

*Подпрограмма 3 « Развитие инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет на 2016 -2024 годы» -план -8296,2 ,факт7915,9 тыс.руб.*

а) на капитальный ремонт дороги содержание автомобильных дорог общего пользования было запланировано - 3674,0 тыс.руб. факт 3498,5тыс. руб., средства районного бюджета

б) повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения

план-3695,8 тыс. руб., факт 3492,4 тыс.руб.

повышение энергосбережения -план- 926,4 факт – 925,0тыс.руб.

*Подпрограмма 4 « Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет на 2016 -2024 годы» - план – 4626,1 ,факт- 4586,1*

а) реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет: план 4581,1 - тыс. руб., факт – 4581,1 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на реализацию мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет.

б) реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет 45,00 тыс.руб. факт – 5,00 тыс.руб.

Мероприятия муниципальной Программы реализованы в полном объеме.

Эффективность использования бюджетных ассигнований – 95%

 Эффективность программы – высокая.

Глава администрации сельского

поселения Девицкий сельсовет В.В.Требунских