**Отчет**

**о реализации муниципальной программы « Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы**

**за 2022 год**

Уточненные плановые бюджетные назначения на реализацию муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025годы.

Общий объем финансирования Программы составляет 20877,7 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0 млн. рублей;

за счет средств бюджета области – 225,0тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 4786,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 15866,7 тыс. рублей.

в 2021 году были утверждены расходы в сумме 21534,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 20877,7 тыс.руб.

*Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет на 2016-2025 годы»*

Финансирование подпрограммы: план 5858,1 -тыс. руб., факт – 5653,9 тыс. руб. на реализацию подпрограммы было направлено на условиях софинансирования -57,2тыс. руб. (областного бюджета)

а) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления - 4095,7 тыс. руб., фактически 3724,4 тыс. руб. ;

б) закупка информационных технологий – план 83,5. руб., факт – 83,4 тыс. руб

в) прочие закупки – план 1716,00 тыс. руб., факт – 1700,7 тыс. руб.

г) обеспечение деятельности финансового надзора – 22,8 тыс., руб.

д)содержание специалиста по муниципальным закупкам план- 3,0тыс.руб, факт -3,0 тыс.руб. е)социальное обеспечение план -20,0 т.р , факт -15,8 т.р

ж)реализация полномочий по предупреждению и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций- план 30.5 тыс.руб. факт- 30,5 тыс.руб.

*Подпрограмма 3 « Развитие инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет на 2016 -2025 годы» -план -9607,5,00 ,факт 9359,1 тыс.руб.*

а) на капитальный ремонт дороги содержание автомобильных дорог общего пользования было запланировано - 4755,9 тыс.руб. факт 4755,5тыс. руб., средства районного бюджета

б) повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения

план-4851,6 тыс. руб., факт 4603,6 тыс.руб.

повышение энергосбережения -план- 986,4 факт – 972,2тыс.руб.

*Подпрограмма 4 « Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет на 2016 -2025 годы» - план – 4948,2 ,факт- 4946,2*

а) реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет: план 4943,2 - тыс. руб., факт – 4943,2 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на реализацию мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет.

б) реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет 5,00 тыс.руб. факт – 3,00 тыс.руб.

Мероприятия муниципальной Программы реализованы в полном объеме.

Эффективность использования бюджетных ассигнований -96,9%

 Эффективность программы – высокая.

Глава администрации сельского

поселения Девицкий сельсовет В.В.Требунских