**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы**

**за 2024 год**

Уточненные плановые бюджетные назначения на реализацию муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы».

Общий объем финансирования Программы составляет 225311,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0 млн. рублей;

за счет средств бюджета области – 500,3тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 7005,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 22908,9тыс. рублей.

в 2024 году были утверждены расходы в сумме 30501,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 29337,9 тыс.руб.

*Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет на 2016-2027 годы»*

Финансирование подпрограммы: план 6519,9 -тыс. руб., факт – 6129,1 тыс. руб. на реализацию подпрограммы было направлено на условиях софинансирования -95,3 тыс. руб. (областного бюджета)

а) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления - 5029,5 тыс. руб., фактически 4888,7 тыс. руб., в том числе на поощрение муниципальных служащих за счет средств областного бюджета -0,0 тыс.руб. ;

б) закупка информационных технологий – план 73,3. руб., факт – 73,3тыс. руб.

в) прочие закупки – план 1010,1 тыс. руб., факт – 852,0 тыс. руб.

г) обеспечение деятельности финансового надзора – 27,6 тыс., руб.

д)содержание специалиста по муниципальным закупкам план- 3,0тыс.руб, факт -3,0 тыс.руб. е)социальное обеспечение план -213,5 т.р., факт -213,5 т.р.

ж)реализация полномочий по предупреждению и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций- план 71,0 тыс.руб. факт- 71,0 тыс.руб.

*Подпрограмма 3 « Развитие инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет на 2016 -2027 годы» -план -16298,4 тыс. руб., факт 16043,6 тыс.руб.*

а) на капитальный ремонт дороги содержание автомобильных дорог общего пользования было запланировано - 6075,3 тыс.руб. факт 6075,3тыс. руб., средства районного бюджета

б) повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения

план-9169,5 тыс. руб., факт 8859,5 тыс.руб. в том числе за счет областного бюджета 405,0 тыс.руб.

повышение энергосбережения - план- 1108,8 факт – 1108,8 тыс.руб.

*Подпрограмма 4 « Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет на 2016 -2027 годы» - план – 7182,2 ,факт- 7165,2 тыс.руб.*

а) реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет: план 7165,2 - тыс. руб., факт – 7165,2 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на реализацию мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет.

б) реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет 17,00 тыс.руб. факт – 0,00 тыс.руб.

Мероприятия муниципальной Программы реализованы в полном объеме.

Эффективность использования бюджетных ассигнований -96,5%

Эффективность программы – высокая.

Глава администрации сельского

поселения Девицкий сельсовет В.В.Требунских