ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2023 г.				с. Девица				№ 134

- О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 года № 22 «Об утверждении Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»

В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в постановление администрации сельского поселения Девицкий сельсовет от 24.02.2016 года № 22 «Об утверждении Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения Девицкий сельсовет					В.В. Требунских

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Девицкий сельсовет

от 28.12.2023 г. № 134

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения

Девицкий сельсовет Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2026 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения

Девицкий сельсовет Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2026 годы»

(далее Программы)

| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
| --- | --- |
| Подпрограммы | 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах". 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах ". 6."Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах". |
| Цель муниципальной Программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Девицкий сельсовет |
| Индикатор цели | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
| Задачи муниципальной Программы | 1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
| Показатели задач | Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
| Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования расходов, связанных с 187 368,9 руб., из них: 2016 год – 12000,3 тыс. руб. 2017 год – 10686,7 тыс. руб. 2018 год –14547,1 тыс. руб. 2019 год –16372,4 тыс. руб. 2020 год –16442,7 тыс. руб. 2021 год – 19194,1 тыс. руб. 2022 год –21124,5 тыс. руб. 2023год – 22812,1 тыс.руб. 2024 год –24172,5 тыс. руб. 2025 год – 15077,3 тыс.руб. 2026 год - 14939,2тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы | Обеспечение в 2026 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |

- ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения

Сельское поселение Девицкий сельсовет граничит на севере с городом Усмань и сельским поселением Сторожевской сельсовет, на востоке с сельскими поселениями Завальновский и Крутче – Байгорский, западе – с сельским поселением Пригородный сельсовет, юге – с сельским поселением Студено-Высельский сельсовет Усманского района Липецкой области и Воронежской областью.

Территория сельского поселения Девицкий сельсовет и села Девица расположена по обе стороны реки Девица (Девиченка), впадающей в реку Усмань, вниз по течению которой раскинулось другое крупное село сельсовета – Новоуглянка. Это село другим своим концом упирается в Усманский бор, острог которого и разделяет эти два села.

Река Матрёнка пересекает территорию учебного хозяйства аграрный колледж «Усманский», а её верховья служат естественной границей Завальновских и Девицких полей с востока. С юго-востока границы сельсовета проходит по полям, соседствующих с Завальновским и Крутче- Байгорскими полями Усманского района и Нижнебайгорскими полями Верхне-Хавского района, с юга она разделяет Девицкие и Студёно-высельские поля Усманского района и граничит с Воронежской областью.

Земли сельсовета лежат в пределах Черноземной полосы в зоне лесостепи. Характерной чертой является равнинность. Точнее это волнистая равнина, расчлененная долинами рек, балками и оврагами.

Сельсовет расположен на важных транспортных путях: через Девицу и Новоуглянку проходят асфальтированные шоссе Усмань-Воронеж и Усмань-Пашково.

Долины и поймы рек Девица, Матрёнка и Усмань не широкие, не глубокие, с пологими склонами, которые незаметно сливаются с водоразделами. По течению рек Усмань и Девица в непосредственной близости к пойме встречаются пески, на которых растёт в большинстве своём сосновый и смешанный лес.

В сельском поселении Девицкий сельсовет имеется ряд исторических мест и памятников: Усманский бор, в котором расположился Воронежский государственный биосферный заповедник; Усманский (по местному – Татарский) вал – памятник республиканского значения; колокольня Архангельской церкви Софийского женского монастыря, построенного в первой четверти 19 века.

В советское время в селах Девица и Новоуглянка были построены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на братской могиле умерших в Девицком госпитале фронтовиков, памятник летчику Кожемякину, погибшему в 1942 году в лесу между Девицей и Новоуглянкой. Кроме того, имеются памятник И.Н. Панову, казненному мамонтовцами в 1919 году, памятники умершим итальянским и венгерским военнопленным, содержащимся в Новоуглянском спецлагере № 82 в период второй мировой войны.

В состав поселения входят: село Девица, село Новоуглянка, поселок Учхоз, поселок Левый берег.

Административный центр - с. Девица.

Площадь территории сельского поселения составляет - 13409 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 7315 га, из них пашни – 6404 га; лесной фонд - 124 га; площадь лесополос - 100 га, земли поселений - 1054,1 га.

4845 га - Воронежский государственный биосферный заповедник.

На территории поселения имеются следующие обособленные водные объекты: 17 плотина в бригаде № 3, пруд «Голый» в бригаде № 2, плотина «Сталинская» (Камышовая) в бр. № 2 (арендатор Майоров Н.И.), плотина «Ворошиловская» (арендатор Наквасин А.К.), водохранилище на р. Матрёнка пос. Учхоз

Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 3556

человек, из них в селе Девица – 1741 чел, в селе Новоуглянка – 1524 человек, в поселке Учхоз – 215 человек, в поселке Левый берег – 76 человека.

Общее число хозяйств составляет – 1402, из них в селе Девица - 664, в селе Новоуглянка - 621, в поселке Учхоз – 87, в поселке Левый берег - 30.

Имеют газовое отопление – 1065 хозяйств; печное – 300 хозяйств,

По территории сельского поселения проходит 56,9 километров дорог, более 30км с твердым покрытием.

Всего улиц - 52, из них в с. Девица - 28, в с. Новоуглянка – 17, в пос. Учхоз – 3, в пос. Левый берег – 4.

На территории поселения имеются:

1. Хозяйствующие субъекты:

- Усманское производство растительного масла;

- ООО Отрада Ген (свинокомплекс);

- Усманские РЭС ООО «МРСК-Центр» ОАО «Липецкэнерго»;

- АЗС ООО «Мираж»;

- АЗС № 30 ООО «Предприятие Управляющая компания»;

- отделение связи с. Новоуглянка;

- отделение связи с. Девица;

- отделение сбербанка № 386 с. Девица;

- ООО «АгроЛипецк»;

- АТС с. Девица;

- АТС с. Новоуглянка.

2. Бюджетные учреждения:

- ФКУ ИК-7 УФСИМ России по Липецкой области

- медпункт с. Девица,

- медпункт с. Новоуглянка,

- Новоуглянский филиал МБОУ СООШ с. Девица,

- МБОУ СОШ с. Девица,

- МБДОУ детский сад «Березка» с. Новоуглянка,

- МБДОУ детский сад «Родничок», с. Девица,

- МБУК «Досуговый центр Девицкого сельсовета», в который входят: библиотека с. Девица, Дом Культуры, библиотека с. Новоуглянка, Опорный пункт полиции).

3. Торговые предприятия:

- магазин «ТПС» с. Новоуглянка (ПО «Усмань»),

- магазин «Продукты» с.Новоуглянка (ООО «Вега»),

- магазин «ТПС» с. Девица (ПО «Усмань»),

- магазин «ТПС» с. Девица (ПО «Усмань»),

- 2 торговых киоска в с. Девица,

- 1 торговый киоск в пос. Левый берег

- ССС(Т)ПК «АВВАНД»

-СССПК «Витаминка»

Имеется часовня, которая стоит на участке Татарского Вала части Белгородской защитной черты Московского государства, где в 1650 году построен Девицкий стоялый городок – караульный острожек, 2 памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 2 детские площадки, 2 плоскостных спортивных сооружения (футбольные поля), 2 места захоронения умерших. Оборудовано 2 места для отдыха и купания в с. Девица и с. Новоуглянка.

Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.

Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.

Основные проблемы:

- бюджет поселения не является самодостаточным;

- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;

- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);

- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;

- невысокая степень благоустроенности жилья.

Основные риски дальнейшего развития поселения:

- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;

- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Девицкий сельсовет до 2026 года. Это:

- повышение качества жизни населения;

- развитие реального сектора экономики;

- развитие малого бизнеса;

- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Девицкий сельсовет.

Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

Перечень подпрограмм.

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах".

Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах".

Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах".

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах".

Подпрограмма 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах".

Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах ".

Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.

Результатом реализации Программы является создание к 2026 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.

К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2026 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2026 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 187 368,9 тыс. руб., в том числе:

Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах" – 54 002,8 тыс.руб;

Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах"- 865,5 тыс.руб;

Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах"- 79 102,8 тыс.руб;

Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах" – 53 372,8 тыс.руб;

Подпрограммы 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах "- 0 тыс.руб.

Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах "- 25 тыс.руб.».

Мониторинг реализации муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Девицкий сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Девицкий сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2026 годы»

Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Девицкий сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы»

Таблица

| № п/п | Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |  | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |
| 1 | Цель муниципальной Программы – Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |  | % от числа опрошенных | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 80 |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |
| 3 | Индикатор1.Количество предприятий сферы культуры, расположенных на территории поселения |  | ед | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест |  | ед | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |
| 5 | Индикатор 3.Темп роста налоговых поступлений |  | % | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 6 | Индикатор 4.Количество площадок ТБО(сбора мусора) |  | ед. | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |
| 7 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием |  | км | 40 |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44,5 |  |  |  | 45,7 |  |  | 46,3 |  |  | 47,4 |  |  |  |  |  |  | 48,5 |  |  |  | 49,7 |  | 50,3 |  |  | 50,3 |  |  | 55,3 |
| 8 | Индикатор 6.Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности |  | ед | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 9 | Индикатор 7.Количество пожарных водоемов и гидрантов |  | ед. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 10 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей |  | ед | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 11 | Индикатор 9.Количество проживающего населения |  | ед | 3390 |  |  |  |  | 3400 |  |  |  | 3450 |  |  |  |  | 3455 |  |  |  | 3460 |  |  | 3463 |  |  | 3480 |  |  |  |  |  |  | 3490 |  |  |  | 3500 |  | 3510 |  |  | 3510 |  |  | 3744 |
| 12 | Индикатор 10.Ввод жилья |  | кв.м | 2700 |  |  |  |  | 2800 |  |  |  | 2850 |  |  |  |  | 2900 |  |  |  | 2900 |  |  | 2900 |  |  | 2950 |  |  |  |  |  |  | 2950 |  |  |  | 2980 |  | 2980 |  |  | 2980 |  |  | 2980 |
| 13 | Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |  | % | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
| 15 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |  | % | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 70 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |
| 16 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культуро- досуговых мероприятиях |  | % | 33 |  |  |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 75 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |
| 17 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 25 |  |  |  |  | 27 |  |  | 30 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 55 |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |
| 18 | Задача 2 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Показатель задачи 2 Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |  | % к предыдущему году | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6,5 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |
| 20 | Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Задача 1 Подпрограммы 1 - Повышение качества муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации | чел. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 |
| 23 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 24 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет" | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  | 3330,8 |  |  | 3879,3 |  |  |  |  | 4610,5 |  |  |  | 3982,0 |  |  |  | 4403,8 |  |  |  | 5585,9 |  |  |  |  |  | 5 961,2 |  |  |  | 5909,7 |  |  | 6286 |  |  | 4818,2 |  |  | 4818,6 |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  | 3324,8 |  |  | 3841,3 |  |  |  |  | 4290,5 |  |  |  | 3924,3 |  |  |  | 4353,5 |  |  |  | 5234,1 |  |  |  |  |  | 5908,4 |  |  |  | 5798,1 |  |  | 6225,5 |  |  | 4756,9 |  |  | 4756,9 |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  | 6 |  |  | 38 |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 47,7 |  |  |  | 50,3 |  |  |  | 351,8 |  |  |  |  |  | 52,8 |  |  |  | 151,5 |  |  | 60,5 |  |  | 61,3 |  |  | 61,7 |
| 25 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  | 1882,6 |  |  | 2635,1 |  |  |  |  | 1755,7 |  |  |  | 1626,3 |  |  |  | 1762,76 |  |  |  | 1762,8 |  |  |  |  |  | 1855,6 |  |  |  | 2019,8 |  |  | 2261,7 |  |  | 1965,9 |  |  | 1965,9 |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  | 1882,6 |  |  | 2635,1 |  |  |  |  | 1755,7 |  |  |  | 1626,3 |  |  |  | 1762,76 |  |  |  | 1762,8 |  |  |  |  |  | 1855,6 |  |  |  | 1922,9 |  |  | 2261,7 |  |  | 1965,9 |  |  | 1965,9 |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  | 1241,1 |  |  | 973,6 |  |  |  |  | 1208,8 |  |  |  | 1175,3 |  |  |  | 1572,7 |  |  |  | 1690,1 |  |  |  |  |  | 2240,1 |  |  |  | 2131,7 |  |  | 2345 |  |  | 2345 |  |  | 2345 |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  | 1241,1 |  |  | 973,6 |  |  |  |  | 1208,8 |  |  |  | 1175,3 |  |  |  | 1572,7 |  |  |  | 1690,1 |  |  |  |  |  | 2240,1 |  |  |  | 2131,7 |  |  | 2345 |  |  | 2345 |  |  | 2345 |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  | 201,1 |  |  | 260,6 |  |  |  |  | 1326,3 |  |  |  | 1122,7 |  |  |  | 1013,137 |  |  |  | 1483,5 |  |  |  |  |  | 1716,2 |  |  |  | 1506,7 |  |  | 1306,8 |  |  | 446 |  |  | 446 |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  | 201,1 |  |  | 260,6 |  |  |  |  | 1326,3 |  |  |  | 1122,7 |  |  |  | 1013,137 |  |  |  | 1483,5 |  |  |  |  |  | 1716,2 |  |  |  | 1506,7 |  |  | 1306,8 |  |  | 446 |  |  | 446 |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  | 15,5 |  |  | 20,5 |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22,8 |  |  |  | 22,8 |  |  |  |  |  | 22,8 |  |  |  | 26,0 |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  | 15,5 |  |  | 20,5 |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22,8 |  |  |  | 22,8 |  |  |  |  |  | 22,8 |  |  |  | 26,0 |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет" | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  | 87 |  |  | 87,3 |  |  |  |  | 299,2 |  |  |  | 110,232 |  |  |  | 74,999 |  |  |  | 77,75 |  |  |  |  |  | 83,5 |  |  |  | 93,2 |  |  | 130 |  |  | 61,3 |  |  | 61,7 |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  | 52 |  |  | 49,3 |  |  |  |  | 76,2 |  |  |  | 52,5 |  |  |  | 24,727 |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  | 30,7 |  |  |  | 38,6 |  |  | 69,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  | 35 |  |  | 38 |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 47,732 |  |  |  | 50,272 |  |  |  | 54,75 |  |  |  |  |  | 52,8 |  |  |  | 54,6 |  |  | 60,5 |  |  | 61,3 |  |  | 61,7 |
| 30 | Мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Реализация направления расходов по капитальному ремонту помещения ФГУП «Почта России» УФПС Липецкой области Усманское ОПС(филиал с.Девица) | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районый бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  | 13,5 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16,5 |  |  | 16,5 |  |  | 17 |  |  | 18 |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  | 7,5 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1,45 |  |  |  | 4,9 |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 13,05 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 17 |  |  | 18 |
| 32 | Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  | 73,5 |  |  | 63,3 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 95,7 |  |  |  | 54,0 |  |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  | 59,5 |  |  |  | 65,5 |  |  | 105,5 |  |  | 36,9 |  |  | 36,3 |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  | 44,5 |  |  | 32,3 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 51,1 |  |  |  | 17,8 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 24,6 |  |  |  | 25,7 |  |  | 59,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  | 29 |  |  | 31 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 34,7 |  |  |  | 36,2 |  |  |  | 38,7 |  |  |  |  |  | 34,9 |  |  |  | 39,8 |  |  | 45,7 |  |  | 36,9 |  |  | 36,3 |
| 33 | Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 7,4 |  |  | 7,4 |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  | 7,4 |  |  | 7,4 |
| 34 | Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления сельских поселений в связи с достижением наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории | Всего Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по закупкам | Всего Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»" | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 132,2 |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 132,2 |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Девицкий сельсовет | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 132,2 |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 132,2 |  |  | 211,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Итого по Подпрограмме 1 | Всего, тыс.руб |  | Х |  |  |  | 3427,3 |  |  | 3957,4 |  |  |  |  | 4640,5 |  |  |  | 4118,5 |  |  |  | 4479,6 |  |  |  | 5585,8 |  |  |  |  |  | 5961,2 |  |  |  | 5909,7 |  |  | 6286 |  |  | 4818,2 |  |  | 4818,6 |
|  |  | местный бюджет |  | Х |  |  |  | 3392,3 |  |  | 3914 |  |  |  |  | 4417,5 |  |  |  | 4070,8 |  |  |  | 4429,3 |  |  |  | 5234,1 |  |  |  |  |  | 5908,4 |  |  |  | 5758,2 |  |  | 6225,5 |  |  | 4756,9 |  |  | 4756,9 |
|  |  | районный бюджет |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Х |  |  |  | 35 |  |  | 43,4 |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 47,7 |  |  |  | 50,3 |  |  |  | 351,7 |  |  |  |  |  | 52,8 |  |  |  | 151,5 |  |  | 60,5 |  |  | 61,3 |  |  | 61,7 |
| 39 | Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
| 42 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,9 |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  | 89,1 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,9 |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  | 89,1 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 43 | Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий 36чрезвычайных ситуаций |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,9 |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  | 89,1 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,9 |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  | 89,1 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 44 | Итого по Подпрограмме 2 |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,9 |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  | 89,1 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,9 |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  | 89,1 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 45 | Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |  | км |  |  | 3,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |
| 48 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  | 2962,2 |  |  | 284,5 |  |  |  |  | 2747,6 |  |  |  | 3249,2 |  |  |  | 3680,1 |  |  | 3748,9 |  |  |  |  | 4755,9 |  |  |  |  | 5126,3 |  |  |  | 6082,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  | 2962,2 |  |  | 284,5 |  |  |  |  | 2747,6 |  |  |  | 3249,2 |  |  |  | 3680,1 |  |  | 3748,9 |  |  |  |  | 4755,9 |  |  |  |  | 5126,3 |  |  |  | 6082,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  | 2962,2 |  |  | 284,5 |  |  |  |  | 2747,6 |  |  |  | 3249,2 |  |  |  | 3680,1 |  |  | 3748,9 |  |  |  |  | 4755,9 |  |  |  |  | 5126,3 |  |  |  | 6082,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  | 2962,2 |  |  | 284,5 |  |  |  |  | 2747,6 |  |  |  | 3249,2 |  |  |  | 3680,1 |  |  | 3748,9 |  |  |  |  | 4755,9 |  |  |  |  | 5126,3 |  |  |  | 6082,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |  | % |  |  | - |  |  | 70 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 53 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон |  | Всего, тыс.руб. |  |  | Х |  |  | 845 |  |  | 199,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  | 84,5 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  | 760,5 |  |  | 169,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Задача 3 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |  | % |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 56 | Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |  | ед. |  |  | 14 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
| 57 | Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |  | ед. |  |  | 30 |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  |  |  | 230 |  |  | 250 |  |  |  | 300 |  |  | 350 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |
| 58 | Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |  | ед. |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 59 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  | 1809,5 |  |  | 2805,4 |  |  |  |  | 3453,8 |  |  | 2411,3 |  |  |  | 3905,4 |  |  | 4259,6 |  |  |  |  | 5838,0 |  |  |  |  | 5397,3 |  |  |  | 4570 |  |  | 3966,5 |  |  | 3828 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  | 1809,5 |  |  | 2805,4 |  |  |  |  | 3453,8 |  |  | 2411,3 |  |  |  | 3905,4 |  |  | 3170,4 |  |  |  |  | 5613 |  |  |  |  | 5116,1 |  |  |  | 4570 |  |  | 3966,5 |  |  | 3828 |
|  |  |  | районны бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089,1 |  |  |  |  | 225,0 |  |  |  |  | 281,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  | 738,3 |  |  | 1653,2 |  |  |  |  | 2203,8 |  |  | 1190,9 |  |  |  | 1712,4 |  |  | 4259,6 |  |  |  |  | 5838 |  |  |  |  | 3020,3 |  |  |  | 2260 |  |  | 1926,8 |  |  | 1467,4 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  | 738,3 |  |  | 1653,2 |  |  |  |  | 2203,8 |  |  | 1190,9 |  |  |  | 1712,4 |  |  | 3170,5 |  |  |  |  | 5613 |  |  |  |  | 2739,1 |  |  |  | 2260 |  |  | 1926,8 |  |  | 1467,4 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089,2 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 281,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Устранение мест захламления территории сельского поселения" |  | Всего, тыс.руб. |  |  | Х |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 211,9 |  |  |  | 210 |  |  | 85 |  |  | 85 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 211,9 |  |  |  | 210 |  |  | 85 |  |  | 85 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Организация освещения улиц за счет средств бюджета |  | Всего, тыс.руб. |  |  | Х |  |  | 1061,2 |  |  | 1132,2 |  |  |  |  | 1220 |  |  | 1220,4 |  |  |  | 1296,5 |  |  | 1861,4 |  |  |  |  | 672 |  |  |  |  | 667,5 |  |  |  | 850 |  |  | 697,5 |  |  | 867,5 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  | 1061,2 |  |  | 1132,2 |  |  |  |  | 1220 |  |  | 1220,4 |  |  |  | 1296,5 |  |  | 1861,4 |  |  |  |  | 672 |  |  |  |  | 667,5 |  |  |  | 850 |  |  | 697,5 |  |  | 867,5 |
| 63 | Реализация направления расходов по строительству площади в с. Девица Усманского района, Липецкой области, на пересечении улиц Мира, Советская, Первомайская |  | Всего Тыс.руб |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3030,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Реконструкция детской спортивной площадки в с.Новоуглянка Усманского района на пересечении улиц. Юбилейная и Мира |  | Всего, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Устройство детской и спортивной площадки в с.Девица Усманского района |  | Всего, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |  | Всего тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,4 |  |  | 866,4 |  |  |  |  | 986,4 |  |  |  |  | 1216,4 |  |  |  | 1250 |  |  | 1257,2 |  |  | 1408,1 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,4 |  |  | 866,4 |  |  |  |  | 866,4 |  |  |  |  | 1216,4 |  |  |  | 1250 |  |  | 1257,2 |  | 1408,1 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Итого по Подпрограмме 3 |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  | 5616,9 |  |  | 3289,4 |  |  |  |  | 6201,4 |  |  | 8548,7 |  |  |  | 7585,5 |  |  | 8296,3 |  |  |  |  | 10593,9 |  |  |  |  | 10523,6 |  |  |  | 10652,6 |  |  | 3966,5 |  | 3828 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  | 1894,2 |  |  | 2835,4 |  |  |  |  | 3453,8 |  |  | 2941,8 |  |  |  | 3905,4 |  |  | 3533,1 |  |  |  |  | 5613 |  |  |  |  | 5116,1 |  |  |  | 4570 |  |  | 3966,5 |  | 3828 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  | 2962,2 |  |  | 284,5 |  |  |  |  | 2747,6 |  |  | 3106,9 |  |  |  | 3680,1 |  |  | 3674 |  |  |  |  | 4755,9 |  |  |  |  | 5126,3 |  |  |  | 6082,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  | 760,5 |  |  | 169,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  | 1089,2 |  |  |  |  | 225,0 |  |  |  |  | 281,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |  | ед. |  |  | 170 |  |  | 550 |  |  | 560 |  |  |  |  | 565 |  |  |  | 570 |  |  |  | 580 |  |  | 585 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 605 |  |  | 610 |  |  | 610 |  | 610 |  |
| 71 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |  | ед. |  |  | 280 |  |  | 290 |  |  | 300 |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 320 |  |  |  | 330 |  |  | 340 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  | 350 |  |
| 72 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет" |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  | 2911,1 |  |  | 3389,9 |  |  |  |  | 3660,2 |  |  |  | 3660,2 |  |  |  | 4332,6 |  |  | 4434,1 |  |  |  |  |  | 4943,2 |  |  |  | 6289,7 |  |  | 7148,8 |  |  | 6292,6 |  | 6292,6 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  | 2531,1 |  |  | 2965,1 |  |  |  |  | 3161,9 |  |  |  | 3161,9 |  |  |  | 3729,6 |  |  | 3734,3 |  |  |  |  |  | 4256,1 |  |  |  | 5545,6 |  |  | 6330,4 |  |  | 6292,6 |  | 6292,6 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  | 380 |  |  | 424,8 |  |  |  |  | 498,3 |  |  |  | 498,3 |  |  |  | 603,0 |  |  | 624,7 |  |  |  |  |  | 687,1 |  |  |  | 744,1 |  |  | 818,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  | 380 |  |  | 424,8 |  |  |  |  | 498,3 |  |  |  | 498,3 |  |  |  | 603,0 |  |  | 624,7 |  |  |  |  |  | 687,1 |  |  |  | 744,1 |  |  | 818,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  | 380 |  |  | 424,8 |  |  |  |  | 498,3 |  |  |  | 498,3 |  |  |  | 603,0 |  |  | 624,7 |  |  |  |  |  | 687,1 |  |  |  | 744,1 |  |  | 818,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  | 2531,1 |  |  | 2965,1 |  |  |  |  | 3161,9 |  |  |  | 3161,9 |  |  |  | 3729,6 |  |  | 3809,4 |  |  |  |  |  | 4943,2 |  |  |  | 6289,7 |  |  | 6330,4 |  |  | 6291,6 |  |  | 6291,6 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  | 2531,1 |  |  | 2965,1 |  |  |  |  | 3161,9 |  |  |  | 3161,9 |  |  |  | 3729,6 |  |  | 3734,3 |  |  |  |  |  | 4256,1 |  |  |  | 5545,6 |  |  | 6330,4 |  |  | 6291,6 |  |  | 6291,6 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |  | ед. |  |  | 150 |  |  | 160 |  |  | 170 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 190 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |
| 77 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет" |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 25 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 25 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет» |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Итого по Подпрограмме 4 |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  | 2951,1 |  |  | 3434,9 |  |  |  |  | 3700,2 |  |  |  | 3700,2 |  |  |  | 4372,6 |  |  | 4626,1 |  |  |  |  |  | 4538,9 |  |  |  | 6289,7 |  |  | 7173,9 |  |  | 6292,6 |  |  | 6292,6 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  | 2571,1 |  |  | 3010,1 |  |  |  |  | 3201,9 |  |  |  | 3201,9 |  |  |  | 3769,6 |  |  | 3926,2 |  |  |  |  |  | 3851,8 |  |  |  | 5545,6 |  |  | 6355,4 |  |  | 6292,6 |  |  | 6292,6 |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  | 380 |  |  | 424,8 |  |  |  |  | 498,3 |  |  |  | 498,3 |  |  |  | 603,0 |  |  | 624,8 |  |  |  |  |  | 687,1 |  |  |  | 744,1 |  |  | 818,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Площадь отремонтированных жилых домов |  | кв.м |  |  | 151,2 |  |  | 50,4 |  |  | 107,6 |  |  |  |  | 107,6 |  |  |  | 107,6 |  |  |  | 107,6 |  |  | 57,2 |  |  |  |  |  |  | 57,2 |  |  |  | 57,2 |  |  | 57,2 |  |  | 57,2 |  |  |
| 83 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Итого по Подпрограмме 5 |  | Всего, тыс.руб |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Подпрограмма 6. "Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Задача 1 Подпрограммы 6 – Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодёжи и воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи |  | Ед. |  | 10 |  | 15 |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 25 |  |  | 45 |  |  |  | 50 |
| 89 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6 "Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет" |  | Всего, тыс.руб |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет" |  | Всего, тыс.руб |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Итого по Подпрограмме 6 |  | Всего, тыс.руб |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | Всего, тыс.руб |  | Х |  | 12000,3 |  |  | 10686,7 |  |  |  |  | 14547,1 |  |  |  | 16372,4 |  |  |  | 16442,7 |  |  | 19194,1 |  |  |  |  | 21124,5 |  |  |  |  | 22812,1 |  |  |  | 24172,5 |  |  | 15077,3 |  |  |  | 14939,2 |
|  |  |  | местный бюджет |  | Х |  | 7409,1 |  |  | 9754,5 |  |  |  | 11024,2 |  |  |  |  | 10077,2 |  |  |  | 12109,3 |  |  | 12693,4 |  |  |  | 15356 |  |  |  |  |  | 16605,9 |  |  |  | 17211 |  |  | 15016 |  |  |  | 14877,5 |
|  |  |  | районный бюджет |  | Х |  | 3359,7 |  |  | 719,3 |  |  |  | 3299,9 |  |  |  |  | 3747,5 |  |  |  | 4283,1 |  |  | 4984,7 |  |  |  | 5490,7 |  |  |  |  |  | 5870,4 |  |  |  | 6901 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | Х |  | 1231,5 |  |  | 212,9 |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 2547,7 |  |  |  | 50,3 |  |  | 1516 |  |  |  | 277,8 |  |  |  |  |  | 335,8 |  |  |  | 60,5 |  |  | 61,3 |  |  |  | 61,7 |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной Программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах"

(далее – Подпрограммы)

| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет |
| --- | --- |
| Задачи Подпрограммы | 1.Повышение качества муниципального управления |
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, % |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 54 002,8 тыс. руб., из них: 2016 год – 3427,3 тыс. руб. 2017 год – 3957,4 тыс. руб. 2018 год – 4640,5 тыс. руб. 2019 год – 4118,5 тыс. руб. 2020 год – 4479,6 тыс. руб. 2021 год – 5585,8 тыс. руб. 2022 год – 5961,2 тыс. руб. 2023 год – 5909,7 тыс. руб. 2024 год – 6286 тыс. руб. 2025 год – 4818,2 тыс.руб. 2026 год – 4818,6 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %. |

Текстовая часть Подпрограммы

1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 52903,80 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 50 тыс. руб.областных 1042 тыс.руб

Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

Основными рисками реализации Подпрограммы являются:

- уменьшение сбора собственных доходов;

- недофинансирование мероприятий программы.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.

Показателями задачи являются:

1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.

2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.

4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет"

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит:

Всего – 54 002,8тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 52 863,9 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета –0

за счет средств областного бюджета – 1 138,9 тыс. руб.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной Программы

"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории

сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах"

(далее – Подпрограммы)

| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет |
| --- | --- |
| Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды. |
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего-865,5 тыс.руб. 2021- 685,9 2022 – 30,5 2023- 89,1 2024- 60,00 |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2026 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 2 ед. |

Текстовая часть Подпрограммы

1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

Основными проблемами являются:

- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;

- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;

- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.

Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.

4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 865,5 тыс.руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 865,5 тыс.руб.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах"

(далее – Подпрограммы)

| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет |
| --- | --- |
| Задачи Подпрограммы | 1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2. Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства. 3. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования; Показатель 1 задачи 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего 79 102,8 тыс.руб. из них: 2016 год – 5616,9тыс. руб. 2017 год – 3289,4 тыс. руб. 2018 год – 6201,4 тыс. руб. 2019 год – 8548,7 тыс. руб. 2020 год – 7585,5 тыс. руб. 2021 год – 8296,3 тыс. руб. 2022 год – 10593,9 тыс. руб. 2023 год – 10523,6 тыс. руб. 2024 год – 10652,6 тыс. руб. 2025 год – 3966,5 тыс.руб. 2026 год - 3828,0 тыс.руб Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 90 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %; |

Текстовая часть Подпрограммы

1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 300 ламп уличного освещения, в том числе в

с. Девица - 126, в с.Новоуглянка – 109 ,пос.Учхоз - 12 ,Левый берег - 10, Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 28 км.

Отмечается высокая степень благоустройства территории.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 30 % домовладений;

- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 80 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

- Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

- Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

- Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

- Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон» и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

  - .Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показателями задач являются:

1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,3 %;

3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;

4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников,150 ед.;

5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 3 ед.

- Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.

- Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2. Основное мероприятие задачи 2 - « Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон» и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

3.Основное мероприятие задачи 3 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 79 102,8 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 41 657,3 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета – 32 420,1 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 5 025,4 тыс. руб.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 муниципальной программы

"Развитие социальной сферы в сельском поселении Девицкий сельсовет

в 2016-2026 годах"

(далее – Подпрограммы)

| Ответственный исполнитель | МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Девицкий сельсовет |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,157 ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 53 372,8тыс. руб., из них: 2016 год – 2951,1 тыс. руб. 2017 год – 3434,9 тыс. руб. 2018 год – 3700,2 тыс. руб. 2019 год – 3700,2 тыс. руб. 2020 год – 4372,6 тыс. руб. 2021 год – 4626,1 тыс. руб. 2022 год – 4538,9 тыс. руб. 2023 год – 6289,7 тыс. руб. 2024 год – 7173,9 тыс. руб. 2025 год – 6292,6 тыс.руб. 2026 год – 6292,6 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 25 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 30 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 2995 ед. |

Текстовая часть Подпрограммы

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Девица, в котором осуществляется показ цифрового кино; 2 библиотеки (в с. Девица и с. Новоуглянка).

Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.

Основными проблемами развития социальной сферы являются:

- отсутствие объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с.Новоуглянка, где проживает 1524 чел;

- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

1. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;

2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;

3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.

4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Девицкий сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Девицкий сельсовет".

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

# Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 53 372,8 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 48 018,8тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 5 278,9 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета –75,1 руб.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 5 муниципальной Программы

"Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Девицкий сельсовет

в 2016-2026 годах"

(далее – Подпрограммы)

| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб. 2017 год – 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб. 2023 год – 0 тыс. руб. 2024 год – 0 тыс. руб. 2025 год- 0 тыс. руб. 2026 год- 0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах. |

Текстовая часть Подпрограммы

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

Всего на территории сельского поселения имеется 14 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирных домах сельского поселения Девицкий сельсовет требуется на общей площади ___ тыс. кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.

Основной проблемой является - высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.

К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.

3.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.

4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы – "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

# Общий объем финансирования основных мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 0 тыс.руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 6 муниципальной программы

"Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет в 2016-2026 годах "

(далее – Подпрограммы)

| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи и воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины. |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 25 тыс. руб., из них: 2016 год – 5,0 тыс. руб. 2017 год – 5,0 тыс. руб. 2018 год – 5,0 тыс. руб. 2019 год – 5,0 тыс. руб. 2020 год – 5,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: - увеличение числа задействованных в мероприятиях военно-патриотической направленности; - уменьшение числа молодых людей, уклоняющихся от призыва в армию; - количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи – до 135 ед. |

Текстовая часть Подпрограммы

1. Краткая характеристика подпрограммы

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность общественных организаций, направленное на формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Патриотическое воспитание направленно на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины.

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения развития системы военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет, способной на основе формирования военно-патриотических чувств и сознания обеспечить поддержание общественной и экономической стабильности в обществе, путем решения следующих задач:

1.Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи.

2.Воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.

Показателем задачи является количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних и молодёжи, ед.

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.

4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы:

"Реализация мер по развитию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних и молодёжи в сельском поселении Девицкий сельсовет".

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

# Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 25 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 25 тыс.руб.